## 2016
|  | MACROPROCESO: Misional | [15 empty] | VERSION: 2
PROCESO: Gestion Estrategica
SUBPROCESO: Seguimiento Plan de Desarrollo
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 | [15 empty] | PAGINA: 1 de 1
DEPENDENCIA RESPONSABLE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Linea Estrategica: |  | DESARROLLO URBANO ARMONICO Y AMABLE |  |  |  |  | Fecha de elaboración proyecto: |  |  | Marzo de 2009 | [6 empty] | Nombre Secretario de Despacho: JUAN DAVID VILLA
Sector: |  | SOCIOECONOMICO |  |  |  |  | Nombre de quien elaboro proyecto:
Nombre del Proyecto: 1 |  | DESARROLLO DE POLITICAS DE VIVIENDA QUE CONTRIBUYAN A AUMENTAR EL BIENESTAR HABITACIONAL DE LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS |  |  |  |  | Fecha ultima de actualización proyecto: |  |  | Febrero de 2013
Valor del Proyecto: |  | $12.061.069.000.000 |  |  |  | 2008661700014 | Nombre de quien elaboro proyecto:
| Nombre del Proyecto: 2 |  | CERRAMIENTO DE LOTES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS |  |  |  |  | Fecha de elaboración proyecto: marzo de 2009 |  | Marzo de 2009
| Valor del Proyecto: |  |  |  |  | 20096617000013 | Fecha ultima de actualización proyecto: |  |  | febrero de 2010
| Nombre del Proyecto: 3 |  | CONSTRUCCION DE VIAS POR EL SISTEMA DE CONTRIBUCION POR VALORIZACION EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA |  |  |  |  | Fecha de elaboración proyecto: marzo de 2009
| Valor del Proyecto: |  | $5.552.500 |  |  | 2009661700006 | Fecha ultima de actualización proyecto:
PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA | [6 empty] | Descripciòn de la Actividad 2015 | [5 empty] | RECUROS |  |  | Cumplimiento Plan de Desarrollo |  | Otros
Nro. | Nombre del programa | Nro. Del subprograma | Nombre del subprograma | Nro. | Nombre | Indicador de Producto |  |  | Nombre |  | Valor esperado de las actividades (31/12/2016) |  | Porcentaje de Ejecución |  | Monto Proyectado y/o programado inicial | Aumento o disminuciòn de los recursos financieros | Total Monto Ejecutado (miles de pesos) |  |  | objetivo | Población Beneficiada | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
[6 empty] | Nombre | Valor actual 31/12/2015 | 2015 31/12/2016 Indicador esperado de la MP |  | Valor actual 31/12/2015 |  | valor ejecutado a 30/03/2013 |  | rubro presupuestal |  |  |  | % de Avance con relacion al Plan de Accion | % de Avance con Relacion al Plan de desarrollo
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.1 | Disminución del déficit de vivienda. | 382 | Fortalecer el Banco de tierras para la realización de planes de vivienda de Interés Social, como instrumento de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | banco de tierras fortalecido | 1 | 1 | Gestionar el traslado de 1 lote y/o compra conjunta con el municipio para desarrollar un proyecto V.I.S. | 1 | 1 |  |  | 231101 | 100000000 | [7 empty] | IDM
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.1 | Disminución del déficit de vivienda. | 383 | Gestionar la titulación y legalización de vivienda social urbana y rural. | viviendas tituladas y/o legalizadas | 1135 | 1635 | Realizar la escrituracion de las 500 viviendas del programa VIPA en los proyectos La Giralda, Los Juncos y San Marcos | 1135 | 1635 |  |  | 231101 | 850000000 | [7 empty] | IDM
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.1 | Disminución del déficit de vivienda. | 384 | Entregar subsidios de adquisición de vivienda nueva o usada. | Subsidios entregados. | 1495 | 1555 | Presentar ante el Banco Agrario un proyecto para la construccion de 60 viviendas en sitio propio en la zona rural del Municipio | 1495 | 1555 |  |  | 231101 | 1500000000 | [7 empty] | IDM
Realizar la comercialización ,construcción y entrega de 3 proyectos VIPA
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.1 | Disminución del déficit de vivienda. | 385 | Gestionar y otorgar subsidios para mejoramiento de vivienda urbana y rural. | Subsidios gestionados. | 553 | 653 | Realizar la construccion de 100 mejoramientos de vivienda del proyecto DPS | 553 | 653 |  |  | 231101 | 664195636 | [7 empty] | IDM
[9 empty] | Tener personal de apoyo en la direcion operativa y vehiculo para transporte de personal a los diferentes proyectos | [13 empty] | IDM
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.1 | Disminución del déficit de vivienda. | 386 | Crear veeduria ciudadana en el tema de vivienda | 1 Veeduria creada | 0 | 1 | articular la veeduría con el seguimiento a los programas de vivienda | 100% | 1 |  |  | 2391001 | 0 | [7 empty] | IDM
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.1 | Disminución del déficit de vivienda. | 387 | Desintervenir proyectos de vivienda. | Proyectos desintervenidos | 5 | 6 | Realizar la desintervencion del Barrio Camilo Torres | 5 | 6 |  |  | 231101 | 100000000 | [7 empty] | IDM
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.1 | Disminución del déficit de vivienda. | 388 | Estimular el acceso a crédito o subsidio para vivienda. | Créditos y subsidios asignados. | 2248 | 2348 | Realizar la postulacion de las familias ante el ministerio de vivienda, para la adjudicacion del subsidio de vivienda en el marco del programa VIPA y dar informacion a las comunidades a traves del IDM rodante | 2248 | 2348 |  |  | 231101 | 50000000 | [7 empty] | IDM
4.2 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.2 | Gestión y control para el hábitat y la vivienda digna. | 389 | Gestionar y ejecutar cerramiento de predios urbanos. | Cerramiento gestionado y ejecutado. | 216 | 236 | Realizar visitas tecnicas a los lotes objeto de quejas de la comunidad y adelantar los procesos administrativos para lograr el cerramiento de los lotes por autogestion | 216 | 236 |  |  | 231102 | 10000000 | [7 empty] | IDM
4.20 | Vivienda para la empresa de todos. | 4.20.3 | Valorización, una contribución para la empresa de todos. | 391 | Adelantar un estudio de pre-factibilidad y factibilidad que permita identificar las obras que ameriten construirse por valorización en el Municipio, durante el cuatrienio. | Evaluación realizado. | 1 | 1 | Realizar la evaluacion y viabilidad financiera y tecnica de las obras proyectadas para Dosquebradas en el estudio realizado por el AMCO. | 1 | 1 | 0 |  | 231103 | 10000000 | [6 empty] | proyeccion para proximos años | IDM
[8 empty] | RESPONSABLE: JUAN DAVID VILLA | [6 empty] | ELABORADO POR: HUGO MARIO RAMIREZ J. TECNICO OPERATIVO
Note on A29: VIVIENDA PARA LA EMPRESA DE TODOS.
Note on C29: VALORIZACIÓN, UNA CONTRIBUCIÓN PARA LA EMPRESA DE TODOS.