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 PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME AMBIENTAL ESTADO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JAIR SERNA MENDOZA
NIT: 816005795-1
PERIODO FISCAL: 2014
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06/01/2016
	Nº DE  HALLAZGO
	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR
	METAS DE ACCION CUANTIFICABLES
	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
	PLAZO DE EJECUCION
	RESPONSABLES
	OBSERVACIONES

	1
	HALLAZGO administrativo No. 2

CONDICIÓN

La entidad celebró convenio interadministrativo con la Corporación Autónoma de Risaralda - CARDER - cuyo proyecto objeto es el Mejoramiento de Vivienda Rural,

Unidades Básicas de Saneamiento, consistente en la construcción de 22 fogones sin humo, donde, según consta en el oficio IDM-1480-20151 16 de octubre de 2015, dirigido a la Contraloría Municipal de Dosquebradas, respectivamente, aportado por la entidad para dar respuesta a la solicitud de información, en desarrollo de la auditoría ambiental que se viene adelantando al Municipio y sus entes descentralizados, siendo estos los únicos soportes suministrados por la entidad auditada. No existen registros de las inversiones adelantadas por la entidad, ni los

documentos de suscripción o celebración del Convenio, seguimiento a la ejecución o cumplimiento del contrato celebrado.

CRITERIO

Ley 80 de 1.993 Estatuto General De La Contratación Pública.
CAUSA

No existen los registros de las inversiones adelantadas por la entidad, ni tampoco los documentos de suscripción o celebración del Convenio, seguimiento a la ejecución y

Cumplimiento del contrato celebrado.
EFECTO

Incumplimiento de la normatividad con que se rige con la contratación pública.

	A partir del año 2016 el IDM solicitará copia de los convenios o contratos celebrados con entidades públicas del orden Municipal, Departamental y Nacional.  Además en caso de convenios verbales y donde no exista documento de compromiso, se pedirá de igual forma copia del documento con el cual se legalizo dicha inversión.
	100% copias de los convenios o contratos, con o sin recursos del IDM.
	Copias de convenios o contratos / 

Convenios o contratos realizados
	Un (1) mes
	Area Jurídica, área técnica y área administrativa y financiera.
	Se obtienen copias de los convenios 475 del 31 de octubre del 2014 y del 307 del 24 de junio del 2015, cuyos objetos contractuales establecen la elaboración de 680 cocinas eficientes (fogones sin humo) para el departamento de Risaralda e integrar esfuerzos entre la empresa donante y la CARDER, para la implementación y ejecución de acciones de restauración, revegetalización y reforestación orientadas al mejoramiento ambiental  en las áreas estratégicas del departamento de Risaralda y enmarcadas en la estrategia de adaptación al cambio climático respectivamente.

	2
	HALLAZGO administrativo No. 3

CONDICIÓN

El I IDM, relaciona la suma de $ 8.000.000 y como soporte presentó la Resolución

0101 del 26 de Enero de 2015, "Por la cual se autoriza disposición de material

sobrante de descapote y excavación, aprueba demarcación de suelos de protección,

otorga permiso de ocupación de cauce, autoriza erradicación de especies forestales

con aprobación plan de compensación y se dictan otras disposiciones". Siendo este

el único soporte, suministrado por la entidad auditada. El auditor no conoció los

registros de las inversiones adelantadas por la entidad, ni evidencias ni como

documentos de suscripción o celebración de contratos, convenios o seguimiento a

la ejecución de estos

CRITERIO

Ley 80 de 1.993 Estatuto General De La Contratación Pública.
CAUSA

No existen registros de las inversiones adelantadas por la entidad, ni tampoco los

documentos de suscripción o celebración del Convenio, seguimiento a la ejecución y

Cumplimiento del contrato celebrado.

EFECTO

Incumplimiento de la normatividad con que se rige con la contratación pública.


	Desde enero de la presente vigencia fiscal 2016, todo pago llevado a cabo por las firmas constructoras y donde el IDM es el oferente responsable, se debe guardar copia de los documentos soportes de toda actividad de impacto ambiental, así no se utilicen recursos de la institución.

	100% copias de los pagos o contratos, con o sin recursos del IDM
	Copias de pagos o contratos / 

Pagos o contratos realizados
	Un (1) mes
	Area jurídica, área técnica y área administrativa y financiera.
	Se anexa copia de la factura cambiaria o compraventa No.0585 del ingeniero ambiental JAIRO A. ECHEVERRY R., como constancia del pago recibido del consorcio La Giralda por la Asesoría Ambiental de gestionar los permisos ambientales ante la CARDER.


JUAN DAVID VILLA ROMERO









BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO

 Director General










Asesora de Control Interno

[image: image1][image: image2.png]‘anos
‘CONTRALORIA



